## p67作業リスト一覧
■作業リスト一覧
工程 | 作業概要 | 担当チェック
■ デザイン制作作業 |  | マネジメント | ディレクター | 制作 | システム
■設計・定義 | サイト設計・企画
・ディレクトリマップ制作
・サイト仕様の定義
・作業環境の規定
・制作環境の規定
■基本デザイン | トップページ、セカンドページ他パーツグラフィック
・グラフィックデザイン
・ナビゲーションデザイン
・パーツデザイン
・イラスト・図表制作
■画像加工等 | サイズ調整・最適化
・サイズ加工・最適化
・画像文字（リード、タイトル）制作
■編集・コピーワーク | 原稿の再編集・リライト
・各ページレイアウト等の規定
・各ページのコピーワーク
■HTML制作 | コーディング
・ページ制作
・ナビゲーション系HTML制作
■スクリプトプログラム | ナビゲーション、メニュー等のJavaScript
・ナビゲーション系スクリプト埋め込み
・アクション系スクリプト埋め込み
・ライブラリスクリプト制作（ヘッダー・CSS等）
■テスト | ブラウザ上での表示チェック、リンクチェック、動作チェック等
・表示チェック（ブラウザチェック）
・リンクチェック
■ プログラム作業
■システム設計・定義 | システム設計、テーブル設計
・システム設計
・プログラム仕様
■プログラミング | 各種プログラミング作業
・プログラミング
■CGIプログラミング | 問い合わせ、トピックス
・プログラミング
■テスト | ブラウザ上での表示チェック、リンクチェック、動作チェック等
・動作チェック
・リンクチェック
■ サーバ構築
■設計 | サーバ環境の設計
・必要スペックの規定
・自前・ホスティング等の選択
■ハードウェア環境構築 | 必要機器類の準備・手配等
・ハードウェアの手配・ホスティング発注
・回線手配
■各種登録 | ドメイン・SSL等の申請
・必要書類準備
・申請手続き
■基本設定 | ネットワーク構築
・OSのインストール
・各種ネットワークの設定
。サーバ構築（WWW、メール、DNS）
■追加設定 | 必要アプリケーションのインストール、設定等
・DBのインストール
・SSLの設定
■テスト | プログラムテスト時に同時チェック